新洲区2024年重大民生实事项目上半年进展情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 完成情况 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增加学前教育和职教资源，提升公共教育服务质量 | 增加公办学前教育资源，完成并投入使用2所新扩建幼儿园、2所小区配建幼儿园，新增幼儿学位630个。公办幼儿园在园幼儿占比维持在50%以上，普惠性幼儿园覆盖率维持在90%以上；推进职教资源整合，优化办学条件，新增中职学位500个。 | 1.旧街新集幼儿园已完成项目可研及初设批复、村集体建设用地审批以及工程招投标手续，正在办理乡村规划许可证、建筑工程施工许可证，预计7月份开工建设； 2.凤凰镇中心幼儿园已完成主体内外装修及设备安装，正在进行户外场地、绿化扫尾工程，预计7月份全面完工； 3.区直属机关幼儿园津城悦府分园目前已完工验收，新增幼儿学位180个； 4.汪集中心幼儿园中交香颂分园目前已完工，准备竣工验收，新增幼儿学位180个； 5.新洲区职业教育一体化工程职高南校区目前已完工验收，新增中职学位500个。 | 区教育局 |
| 2 | 推行医疗一站式服务 | 在全区二级及以上医院开展改善就医感受行动，为患者提供入院手续办理、医保审核、出院结算等“一站式”服务，提升患者诊前、门诊、急救、住院、诊后体验。 | 区人民医院28个临床科室（含门诊）、武汉同济航天城医院7个病区17个临床科室、区中医医院8个临床科室已全部落实“一站式”服务，下一步将加大医护人员培训力度，不断提升服务意识、业务能力和专业水平，让患者在就医体验中有更多更好更优的获得感。 | 区卫生健康局 |
| 3 | 解决城区重点区域渍水问题 | 2024年重点推进邾城街道广场街、云梦街和章林路的渍水问题整治。 | 完成项目勘察、可研初设及实施方案编制批复、招投标等前期工作。预计7月份正式开工，8月底优先完成学校路段施工，力争11月份全面完工。 | 区水务和湖泊局 |
| 4 | 推进停车场及新能源汽车充电基础设施建设 | 2024年全区新增公共停车位750个，配建公共充电桩800个以上。 | 1.公共停车场：已建设完成公共停车泊位269个，计划下步围绕供电公司生产综合用房、新洲一中航天校区、文昌大道路侧停车位等项目再完成917个； 2.公共充电桩：已完成公共充电桩共258个，三季度计划围绕农村充电桩等项目再完成550个公共充电桩建设。 | 区发改局 区自然资源和城乡建设局 |
| 5 | 创建“四好农村路”省级示范区，推进美丽示范路建设 | 对区内11条现状道路约154.87公里线路进行养护升级，并搭建新洲区四好农村路信息化综合管理平台。 | 已完成前期全部工作和招标工作并启动建设，整体工程进度已完成65%，包括公路工程、绿化及环境保护工程等。同步推进综合管理平台建设，已完成初设批复、评审、招投标、合同签订等前期工作，项目平台初步搭建完成，试运行正常，建管养运各项功能齐备、系统操作流畅。 | 区交通运输局 |
| 6 | 开展老旧小区提质改造，提升城镇宜居水平 | 对城镇老旧小区分基础类、完善类、提升类进行改造，2024年完成6个小区改造任务。 | 2024年新洲区老旧小区改造6个项目正在施工，完成投资额404万元，完成形象进度27%，预计10月份全部完工。 | 区住房和城市更新局 |
| 7 | 布局“安薪驿站”,强化就业服务保障和劳动者权益保护 | 创建14处“安薪驿站”。每处包含内容：一是配置电子显示屏、休息桌椅、无线网络、饮水机、空调、手机充电装置、应急药箱、工具箱、书报架、洗手间等设施。二是每个“安薪驿站”建筑面积不少于60平方米。 | 1.召开了创建工作动员会，印发并解读了安薪驿站建设方案及奖补方案； 2.成立了工作专班，统一制作了《“安薪驿站”简介》《日常管理细则及服务内容》，设计了“安薪驿站”门楼； 3.各承办单位积极推进“安薪驿站”创建工作，其中，邾城街、汪集街、双柳街等6个街镇已完成选址，准备进场施工。 | 区人社局 |
| 8 | 实施园林绿化改造提升，推进美丽街道建设 | 打造花田花海10公顷以上，完成5个口袋公园建设，改造基础设施，提升园林景观，安装休闲健身等设备。 | 1.花田花海已完成7.35公顷，7月中旬计划在古城大道南延线播种向日葵，喜迎国庆； 2.5个口袋公园已完成选址，规划设计方案通过专家评审，正在进行财评，计划8月份开工； 3.完成树穴池更换和修复共1650套、树穴降土1229个； 4.在古城大道、红旗街、龙腾大道打造独具特色的城市景观大道“花路”，更换时令花卉1415㎡。完成新施路、问津大道道路配套绿化移植、补栽提升等改造工作，栽植苗木12863株。完成花朝大街沿线宿根花卉点缀工作，栽植美人蕉、马鞭草、翠芦莉1478㎡； 5.争取上级奖补资金20万元，用于电信口袋公园、幸福时代口袋公园儿童游乐设施和健身器材安装，预计7月份向公众开放。 | 区园林和林业局 |
| 9 | 加强农村无害化公厕建设，打造和美乡村 | 推进农村人居环境改善，进一步巩固新洲农村厕所革命成效，2024年新建农村无害化公厕56个以上。 | 56座农村公厕建设已全部完成，分别为：邾城6座、辛冲4座、旧街6座、潘塘3座、徐古3座、三店6座、李集6座、汪集11座、双柳3座、凤凰镇3座、涨渡湖2座、道观河3座。 | 区农业农村局 |
| 10 | 推进区特困人员供养服务中心投入运营 | 创新运营机制，完善区特困人员供养服务中心内外设施，添置医疗、护理、养老等服务设施，为失能和半失能特困人员提供集中供养服务，新增护理型养老床位200张。 | 项目5月下旬已通过招标，确定了运营方（武汉卫尔康健康管理有限公司），6月21日签订协议。卫尔康公司已按方案和协议将后续装修及设备采购资金存入监管账户，正在按照相关标准进行后续内部装修和设施配置工作。 | 区民政局 |