邾城地区路灯建设信息

2021年，为提升城市品质，方便群众生产生活，真心实意为群众办实事，区住建局对邾城地区人民路、广场街、万盛街、章林路等9条道路路灯进行升级改造。建设施工范围涵盖市民集中休闲运动的广场周边道路和群众呼声强烈的新洲一中东段道路。

项目依照武汉市新洲区发展和改革局“关于2021年度新洲区邾城地区市政道路路灯改造工程初步设计的批复”（新发改投[2021]200号文件）开工建设，总投资412.23万元，建设道路总长6.32km，安装9米单臂路灯198套，12米中杆灯8套，15米中杆灯2套。在区住建局领导班子和工程项目各方的大力支持下，该项目于2021年9月18日经评审委员会评审中标单位，2021年10月8日签订建设合同，2021年10月9日施工队伍进场办理各项开工手续并开始施工，预计11月底完成电气安装，12月初完成通电调试工作，12月中旬竣工验收投入使用。